## Personal Journal
Personal Journal
Team (number and name): Soft_Ing
Student name: Francesco Catani
Student number: 246186
Email: francesco.catani@student.univaq.it
When (Month/Day) |  | Time spent | Partners (please report how many people have been working) | Brief Description of the performed task | Category | Sub-Category
11 | 9 | 30 min | None | Primo Approccio con la Derivelable Template | Learning | Deliverable Study
11 | 9 | 0.083333 | None | Revisione e studio sui Requisiti Funzionali del Sistema | Doing | Requirements Discovery
11 | 12 | 1 h | Lorenzo Salvi - Ludovico Di Federico - Marco Poscente - Salvatore Saleritano | Stesura dei Requisiti Funzionali | Doing | Requirements Discovery
11 | 12 | 1 h 30 min | Lorenzo Salvi - Ludovico Di Federico - Marco Poscente -Salvatore Salernitano | Creazione Use Case Diagram | Doing | Requirements Modeling (UC diagrams )
11 | 13 | 0.0625 | None | Revisione Stesura degli Stakeholders e Use-Case inerenti allo Use-Case Diagram | Doing | Requirements Modeling (UC diagrams )
11 | 15 | 0.041667 | None | Revisione progetto | Doing | Deliverable Study
11 | 16 | 1 h 30 min | None | Ricerca di un Tool per il Pert | Learning | Tool Study
11 | 19 | 0.020833 | None | Discussione Sull’architettura del software | Doing | Architettura del Software
11 | 20 | 0.11111 | Lorenzo Salvi - Ludovico Di Federico - Marco Poscente - Salvatore Salernitano | Teoria Sull’architettura del software | Learning | Component Diagram Study
11 | 20 | 0.020833 | Lorenzo Salvi | Ricerca estensioni o servizi software draw.io per lavorare in contemporanea | Learning | Tool Study
11 | 21 | 0.0625 | Lorenzo Salvi-Salvatore Salernitano | Creazione Component Diagram | Doing | Modeling Component Diagram
11 | 27 | 0.15278 | Lorenzo Salvi - Ludovico Di Federico - Marco Poscente -Salvatore Salernitano | Revisione e Strutturazione del Component Diagram | Doing | Modeling Component Diagram Review
11 | 28 | 0.041667 | Lorenzo Salvi - Ludovico Di Federico - Marco Poscente -Salvatore Salernitano | Revisione e Strutturazione del Component Diagram | Doing | Modeling Component Diagram Review
11 | 30 | 0.083333 | Lorenzo Salvi - Ludovico Di Federico - Marco Poscente -Salvatore Salernitano | Creazione Sequence Diagram Scenario 2 | Doing | Sequence Diagram Modeling and Description
11 | 30 | 0.15278 | Lorenzo Salvi - Ludovico Di Federico - Marco Poscente -Salvatore Salernitano | Creazione Sequence Diagram Scenario 4 | Doing | Sequence Diagram Modeling and Description